2024年省级农业大专项实施方案

专项名称：省级农业科技创新与推广补助专项

工作任务名称：开展高素质农民培育

实施项目名称：高素质农民培育

实施单位：江阴市农业技术推广中心

主管部门： 农业农村部门（盖章）    财政部门（盖章）

填报时间：  2024年 11月19日

江苏省农业农村厅制

一、实施范围

对全市农、林、牧、渔业农业从业人员开展农业种养殖技术和农业经营管理知识等培训。由江阴市农业技术推广中心农业干部培训站组织实施。由各镇街根据当地农业产业需要和农民需求，确定培训产业和培训对象。农业干部培训站根据全市产业布局和镇街需要，将培训任务分解到相关镇街，与镇街签订委托培训协议并参与每个培训班的实施过程。

二、实施内容

（一）农业职业技能培训

主要涉及但不限于以下内容培训：粮食与重要农产品优质高效种养加、农产品品牌与标准建设、农产品质量追溯系统应用、高标准农田建设、农业防灾减灾与粮食作物机收减损、农业安全生产与化学投入品安全使用、农业绿色技术、数商兴农（包括电商、数智农业、手机应用技能等）与休闲农业等新产业新业态技能、农村基层治理人才与乡村社会事业带头人队伍建设、“听党话、感党恩、跟党走”专题宣讲、涉农法律法规和政策解读、金融信贷保险政策宣介、禁限（停）用农兽药、农兽药残留限量食品安全国家标准宣贯，乡村文明新风尚普及等。依托涉农院校开展高素质农民培育提升班。加强对农村低收入人口、退捕渔民等群体农业职业技能培训。支持开展农业行业职业技能等级认定和专项职业能力评价，探索乡村技能人才评价新路径。以市为单位，人均农业职业技能培训线下培训时长不低于2天。加快培育适应我市农业产业发展、乡村建设急需的高素质农民队伍，期间可组织学员到有关产业园区、基地实践实习。

（二）农产品电子商务培训

重点培养农产品电子商务人才。以巧用AI让农产品“走出去”：AI撰写短视频文案，AI撰写直播间脚本，AI引流获客，AI打造IP。如何做好农产品直播、抖音农产品直播流程、直播间搭建和直播帐号搭建、直播流程、案例分享。农产品短视频课程培训：了解农产品短视频的拍摄技巧、短视频的剪辑技巧、制作发布技巧、案例分享。短视频现场实操：现场带领学员进行短视频拍摄与制作。兴趣电商助推农产品品牌发展：兴趣电商对农产品品牌化的影响；创新营销模式赋能乡村振兴；兴趣电商助力农产品销售案例分析；农产品兴趣电商面临的挑战与机遇等实用操作技能为重点。累计培训时间3天。

三、经费预算

（一）资金来源。项目总投资（入）资金52万元，其中：省级财政补助资金52万元，市县财政配套资金0万元，实施单位自筹资金0万元。

（二）明细预算。

单位：万元

| 实施内容（支出事项） | 资 金 来 源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 | 省级财政补助资金 | 市县财政补助资金 | 实施单位自筹资金 |
| 主要用于与课堂培训、观摩与实习实践、跟踪服务和能力评价、典型宣传与验收等与培训直接相关的事项，包括但不限于：必要的需求调研费用，培训资料费、教学与实习耗材费、食宿费、场租费、交通费、讲课费（劳务费）、人身意外保险、跟踪服务费，在线学习费用、工作典型与案例宣介、项目审计与验收费用等。参观讲解式的现场教学，可支付相应的培训场地使用、讲解劳务等费用。 | 52 | 52 | 0 | 0 |
| 合计 | 52 | 52 | 0 | 0 |

四、实施进度

本项目实施期限为 1 年，时间自 2024 年 1 月起至 2024 年 12  月止，实施进度安排如下：

（一）2024年1—3月，开展高素质农民培训需求调研，召开年度培训工作会议，制定全年高素质农民培训计划，分解年度培训任务。

（二）2024年4—11月，全面开展高素质农民培育，在12中旬完成高素质农民培育年度任务。

（三）2024年12月，完成全部培训台账资料的整理和归档，对全年培训进行总结，申请上级管理部门对培训工作进行验收审计。

五、项目验收与资金拨付

1、验收申请。项目承担单位在项目按规定期限完成实施任务后进行总结，收集整理项目的实施过程产生的资料，并对照验收内容自查其送验相关资料是否齐备，符合验收条件，向农业农村局提出书面验收申请。

2、组织验收。农业农村局组织验收专家组进行验收，由专家组出具验收意见。验收结果作为项目验收最终依据。

3、资金拨付。项目验收通过后，项目承担单位提出资金拨付申请，农业农村局计财科初审，报财政局审核后一次性统一拨付。

六、绩效目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 培训农业职业技能人数 | 930 |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 培训农产品电子商务人数 | 120 |
| 3 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥90% |

七、组织管理

（一）项目工作组成员与项目技术组成员及分工

项目工作组成员及分工

| 姓名 | 所在单位 | 职务 | 责任分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 徐霞红 | 江阴市农业农村局 | 副局长 | 组长 |
| 邵益栋 | 江阴市农业技术推广中心 | 主任 | 副组长 |

项目技术组成员及分工

| 姓名 | 所在单位 | 责任分工 | 承担的工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乔 琳 | 江阴市农业技术推广中心 | 组长 | 主持实施 |
| 王静东 | 江阴市农业技术推广中心 | 副组长 | 编制实施方案、项目实施 |
| 张 冰 | 江阴市农业技术推广中心 | 成员 | 项目实施、资料收集整理 |
| 相宁宁 | 江阴市农业技术推广中心 | 成员 | 项目实施、资料收集整理 |
| 徐 群 | 江阴市农业技术推广中心 | 成员 | 项目实施、资料收集整理 |

项目联系人：王静东

联系电话：0510-86862571

（二）管理责任人

项目管理第一责任人：江阴市乡村振兴局副局长  徐霞红

江阴市农业技术推广中心主任 邵益栋